ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

## Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

от Иво Димов

Кмет на Община Димитровград

Относно: Промяна на решение № 1356 от 24.09.2019 г. във връзка с удължаване на срока за погасяване на суми по договор за кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на допустими разходи в изпълнение на проект „Интелигентна медицина” (SMART_MED) по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България” 2014 – 2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Ваше решение № 1356/24.09.2019 г. Общински съвет Димитровград, на основание чл.21, ал.1, т.10, във връзка с чл.17 от Закона за общинския дълг, даде съгласие Община Димитровград да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме общински дълг с цел реализацията на проект „Интелигентна медицина” (SMART_MED) по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция – България” 2014 – 2020 г.

В изпълнение на горното Община Димитровград сключи Договор за кредит № 1123/17.10.2019 г. в размер на 848 896 лв., предназначен за финансиране и рефинансиране на извършени допустими разходи за успешното приключване на дейностите по проект „Интелигентна медицина” (SMART_MED) и осигуряване на средства за разплащане с изпълнителите на дейностите по проекта преди окончателното им превеждане от Управляващия орган. Кредитът е усвоен в пълен размер. Към настоящия момент е погасена частично главница в размер на 335 000 лв.

Община Димитровград подаде искане за удължаване на срока на Договора за предоставяне на субсидия № B2.9a.12, сключен на 05.09.2017 г. между Общината и Министерство на икономиката и развитието – Гърция поради обжалване на процедурата за избор на изпълнител на основната дейност по проекта и невъзможност дейността да бъде изпълнена в първоначалния срок. Искането за удължаване е одобрено от страна на Управляващия орган на Програмата.

През м.февруари Община Димитровград изготви и внесе в Министерство на икономиката и развитието – Гърция проектно предложение за извършване на допълнителни дейности по проекта. В края на месец юни допълнителното проектно предложение бе одобрено от Съвместния Секретариат на Програмата.

Към настоящия момент предстои възлагане на изпълнението на допълнителните дейности по проекта и закупуване на нови допълнителни апарати и оборудване (респиратор, мобилен дигитален рентген, пациентски монитори, оборудване за мобилна станция).

На 25.09.2020 г. изтича срокът за погасяване на остатъчния размер на главницата по Договора за кредит. Погасяването й е обвързано с верифицирането и получаването на средства от Управляващия орган на Програмата по подадено искане за окончателно плащане по проекта, което към настоящия момент не е направено поради продължаващото изпълнение на дейностите по проекта.

В резултат на неприключилите и нестартирали дейности, липсата на внесено окончателно искане за средства и наближаващия срок за погасяване на кредита е необходимо да бъде сключено Допълнително споразумение (Анекс) към Договор за кредит № 1123 от 17.10.2019 г., предназначен за финансиране и рефинансиране на допустими разходи  по проекта, за промяна на срока за погасяване на главницата до       18 месеца от датата му на сключване – до 25.03.2021 г.

За целта е необходимо Общински съвет Димитровград да вземе решение за промяна на срока за погасяване на кредита в съответствие и с нормата на чл.15а от Закона за общинския дълг, съгласно която разпоредбите на чл.14, ал.4 и чл.15 не се прилагат за предложения относно удължаване на срока за погасяване на общински дълг, поет за финансиране на разходи за подготовка или изпълнение на проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз.

Именно поради тази причина и на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА  във връзка с чл.15а от Закона за общинския дълг предлагам на Общински съвет – Димитровград да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е

- Изменя т.1 от решение № 1356/24.09.2019 г., както следва:

- В частта „Вид на дълга“ – от „краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем“ става „дългосрочен  дълг, поет с договор за общински заем“.

- В частта „Условия за погасяване“:

- срок на погасяване – от „до 12 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване“ става „до 18 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване “.

Останалите текстове от решението не се променят.

С уважение,

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград

# Text boxes

# DIMITROVGRAD MUNICIPALITY

6400, Dimitrovgrad,

G.S.Rakovski 15 Blvd

tel.:+359 391/ 68-203; fax:+359 391/ 66-698

www.dimitrovgrad.bg

# ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400, Димитровград,

бул.”Г.С.Раковски” №15

тел.:0391/ 68-203; факс: 0391/ 66-698

e-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg